## Plan1
ANEXO VII
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES | ELABORADO: Carlos Raphael Monteiro de Lemos Crea-ES:11840/D | [5 empty] | IOPES - DATA BASE: JULHO/2015
ENTREGAS | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 16147.88
4.068%
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 7020.05
1.769%
ESTRUTURAS | 29717.28
7.487%
PAREDES E PAINÉIS |  | 22463.95
5.66%
ESQUADRIAS |  |  |  | 27831.04 | [5 empty] | 3960.9
|  |  |  | 7.012% | [5 empty] | 0.9979%
PISOS |  | 3623.08
0.9128%
TETOS E FORROS |  |  |  |  | 15250.17
3.842%
ACABAMENTOS | [6 empty] | 88917.56
22.4%
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  | 11546.57
2.909%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 50735.78 | [5 empty] | 17921.66
|  |  | 12.78% |  |  |  | ' |  | 4.515%
OUTRAS INSTALAÇÕES | [5 empty] | 11893.83
11.64%
INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO | [10 empty] | 2672.49
0.6733%
APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | [9 empty] | 6942.44
1.749%
PINTURA | [6 empty] | 35549.16
8.956%
OUTROS | [8 empty] | 44729.65
11.27%
TOTAL MENSAL | 62595.5333 |  | 51746.2967 |  | 57952.82 | 42881.409 |  | 79604.3163 |  | 102143.1147
TOTAL ACUMULADO | 62454.16 |  | 114200.4567 |  | 172153.2767 | 215034.6857 |  | 294639.002 |  | 396923.47